АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЧЕРДАКЛИНСКОГО районА ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 НОЯБРЯ 2024Г.                                                                                                                                                                               № 105

с.Новый Белый Яр

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Белоярское сельское  поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

Глава администрации

муниципального образования

«Белоярское сельское поселение»

Чердаклинский район»

Ульяновской области                                                                                   А.А.Сухарева

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

муниципального образования

«Белоярское сельское поселение»

Чердаклинского района

Ульяновской области

от 15 ноября 2024 г. № 105

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Белоярское сельское  поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, определяет правила принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и осуществления контроля за ходом их реализации.

Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики органов местного самоуправления, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) цель муниципальной программы - предполагаемый конечный результат реализации муниципальной программы, соответствующий приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в соответствующей сфере, находящейся в компетенции заказчика муниципальной программы, цель должна быть потенциально достижимой;

2) ответственный исполнитель муниципальной программы (разработчик муниципальной программы) - администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

3) заказчик муниципальной программы - администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, формирующая предложения о программной разработке проблемы и осуществляющая управление реализацией муниципальной программы;

4) руководитель муниципальной программы (куратор муниципальной программы) - Главы администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, заместитель Главы администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

5) соисполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

6) участник муниципальной программы - администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

7) мероприятие (результат) - значимое действие или совокупность значимых действий, направленные на достижение значений показателей муниципальной программы или ее структурных элементов, а также количественно измеримый итог этих действия или действий, сформулированные в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества объектов. Понятия "мероприятие" и "результат" применяются при формировании процессной и проектной частей муниципальной программы без учета различий в значениях этих понятий;

8) структурный элемент муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, объединенных в комплекс процессных мероприятий либо комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, объединенных в проект, и обеспечивающая достижение цели муниципальной программы;

9) задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

10) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на обеспечение выполнения функций и решения текущих задач администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области;

11) показатель - количественно или качественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели и решение задач муниципальной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы или ее структурного элемента;

13) объект - конечный материальный или нематериальный продукт (в том числе результат работ или услуг), планируемый к приобретению и (или) получению в ходе реализации мероприятия (достижения результата) муниципальной программы или ее структурного элемента;

14) проектная часть муниципальной программы - комплекс мероприятий, ограниченных по срокам реализации и приводящих к получению новых (уникальных) результатов и (или) к улучшению результатов, достигаемых в рамках комплексов процессных мероприятий, направленных на достижение целей (задач) муниципальной программы.

15) процессная часть муниципальной программы - комплекс мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе и не приводящих к получению новых (уникальных) результатов, а также мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, включающих расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) данной муниципальной программы;

16) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по реализации мероприятия (достижению результата) структурного элемента муниципальной программы;

17) маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, определенных в стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области (далее - Стратегия), и в соответствии с поручениями Главы администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы исходя из следующих принципов:

1) учёта целей, задач и мероприятий государственных программ Ульяновской области, целей, задач, мероприятий, целевых и дополнительных показателей национальных и федеральных проектов, региональных проектов, региональных приоритетных проектов;

2) обеспечения консолидации бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (далее – местного бюджета) в целях финансового обеспечения решения приоритетных задач, связанных с решением вопросов местного значения в соответствующей сфере и влияющих на реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий и достижение её результатов;

3) учёта показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

4) выделения в структуре муниципальной программы:

а) проектной части, формируемой в случае включения в состав муниципальной программы муниципальных проектов и мероприятий, проводимых в рамках региональных проектов, региональных приоритетных проектов;

б) процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе и не приводящие к получению новых (уникальных) результатов, а также мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, включающие расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

5) закрепления должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы;

6) проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы устанавливается исходя из ожидаемых сроков достижения целей и решения задач муниципальной программы. Продолжительность срока реализации муниципальной программы не может быть менее 6 лет, при этом срок реализации муниципальной программы в ее наименовании не указывается.

До 1 июня года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается менее 3 лет, ответственный исполнитель муниципальной программы принимает решение о продлении срока реализации муниципальной программы, о завершении реализации муниципальной программы по окончании срока ее реализации либо о разработке новой муниципальной программы.

1.6. Внесение в действующую муниципальную программу изменений, предусматривающих увеличение срока реализации муниципальной программы, осуществляется в целях согласования со сроками реализации аналогичных государственных программ Ульяновской области при наличии в них софинансирования муниципальных программ.

1.7. Разработка муниципальной программы и подготовка изменений в муниципальную программу, а также формирование ежеквартальных и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы, подготовка иных документов, разрабатываемых в процессе реализации муниципальной программы, осуществляются муниципальным заказчиком совместно с соисполнителями муниципальной программы (в случае наличия таковых) на бумажном носителе и в государственной информационной системе Ульяновской области "Централизованная автоматизированная система "АЦК-Планирование" (далее - система "АЦК-Планирование").

Муниципальным заказчиком и соисполнителями муниципальной программы обеспечивается маркировка всех структурных элементов муниципальной программы и ее мероприятий (результатов), относящихся к соответствующим сферам реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, а также реализации национальных проектов, в системе "АЦК-Планирование".

Руководители муниципального заказчика и соисполнителей муниципальной программы несут персональную ответственность за своевременность разработки (подготовки), формирования, представления и согласования документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в системе "АЦК-Планирование", а также за достоверность содержащейся в этих документах информации.

2. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа состоит из следующих компонентов:

2.1.1. Раздела «Стратегические приоритеты муниципальной программы», который содержит:

оценку текущего состояния соответствующей сферы (отрасли) социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы;

сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области;

описание задач муниципального управления, осуществляемого администрацией муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области в соответствующей сфере (отрасли) социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, и способы их эффективного решения.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий (грантов в форме субсидий), предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а равно субсидий (грантов в форме субсидий), предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, некоммерческим организациям, то данный раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких субсидий (грантов в форме субсидий) и категориях лиц (в случае если эти субсидии являются государственными преференциями - об отдельных лицах), которым они предоставляются.

2.1.2. Паспорта муниципальной программы, который составляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.1.3. Приложений к муниципальной программе, которые включают:

1) перечень показателей муниципальной программы, составляемый по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку. В перечень показателей муниципальной программы включаются:

а) показатели, относящиеся к достижению национальных целей развития Российской Федерации, Ульяновской области и целей Стратегии муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

б) показатели, соответствующие показателям соответствующей государственной программы Ульяновской области, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении по вопросам реализации на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, направленной на достижение целей и значений показателей указанной государственной программы Ульяновской области (далее - нефинансовое соглашение). Показатели, предусмотренные в нефинансовом соглашении, отражаются в муниципальной программе без изменения их наименований, единиц измерения их значений и значений по годам реализации, установленных нефинансовым соглашением;

в) показатели, относящиеся к достижению приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Чердаклинского района Ульяновской области, определенных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

г) показатели для оценки эффективности деятельности Главы администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и деятельности администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области.

Показатели муниципальной программы группируются по ее целям и должны отражать их связь с показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области (в случае наличия такой связи). Значения показателей муниципальной программы указываются по годам ее реализации, должны соответствовать критериям измеримости (отчетности) и однократности учета и учитывать влияние всех инструментов муниципальной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер нормативного регулирования.

2) систему структурных элементов муниципальной программы, которая составляется по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Порядку;

3) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, которое составляется по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.

2.1.4. Паспорта комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, который составляется по форме, установленной приложением № 5 к настоящему Порядку.

2.1.5. Паспорта проекта, которые составляется по форме, установленной в соответствии с постановлением администрации муниципального образования      «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области  «Об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области». Один проект может быть реализован в составе только одной муниципальной программы.

В случае если финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее – областного бюджета), источником которых являются субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из областного бюджета, состав и содержание раздела «Стратегические приоритеты муниципальной программы» и (или) приложений к муниципальной программе изменяются с учетом требований нормативных правовых актов Ульяновской области, устанавливающих цели, условия и порядок предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2.1.6. Дополнительных материалов (таблиц, перечней и иных подобных материалов), детализирующих содержание муниципальной программы (в случае необходимости такой детализации).

3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области. Проект перечня муниципальных программ (далее - Перечень муниципальных программ) формируется отделом социально-экономического планирования и размещения муниципального заказа администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на основании предложений отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области.

Внесение в Перечень муниципальных программ изменений осуществляется до 1 августа текущего финансового года.

3.2. В случае принятия Правительством Ульяновской области решений о предоставлении бюджету муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области субсидий из областного бюджета, условием предоставления которых является наличие отдельных муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям предоставления таких субсидий, изменения в перечень муниципальных программ должны быть внесены не позднее даты утверждения такой муниципальной программы.

Не допускается внесение предложений о включении в перечень муниципальных программ новых муниципальных программ, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе реализации одной из уже утвержденных муниципальных программ, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименование муниципальной программы;

2) сроки реализации муниципальной программы;

3) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

4) отметка о статусе муниципальной программы со ссылкой на муниципальные правовые акты, определяющие такой статус.

3.4. В перечень муниципальных программ подлежат включению действующие муниципальные программы, утвержденные постановлением администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

3.5. Муниципальная программа разрабатывается с учетом требований, установленных пунктами 1.3 - 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, в соответствии с приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области определенными Стратегией, и документами стратегического планирования муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области.

При разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи региональных и национальных проектов, государственных программ Ульяновской области, реализуемых в соответствующих сферах.

3.6. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы (в случае наличия таковых) в соответствии с настоящим Порядком.

3.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области соответственно до дня принятия Советом депутатов муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, решения о бюджете муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, на очередной финансовый год и плановый период или до дня принятия Советом депутатов муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области решения, предусматривающего внесение в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период изменений, связанных с изменениями ранее утвержденных муниципальных программ.

4. Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов постановлений администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о внесении в муниципальные программы изменений и проектов постановлений администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области о признании утратившим силу (отмене) постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы

4.1. В соответствии с утвержденным администрацией муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области перечнем муниципальных программ проект постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы (далее - проект муниципальной программы) или проект постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о внесении в муниципальную программу изменений, согласованный с куратором муниципальной программы и со всеми соисполнителями муниципальной программы (в случае наличия таковых), направляется ответственным исполнителем на согласование главе администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района.

Заместитель главы администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района готовит заключение:

а) о соответствии цели и показателей муниципальной программы стратегическим целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, и настоящему Порядку;

б) в случае включения в состав муниципальной программы проектов – о соответствии сведений, содержащимся в паспортах проектов, положению о проектной деятельности, принятым администрацией муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

Проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проекта муниципальной программы в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом органов местного самоуправления муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области;

4.2. К проекту постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы или проекту постановления администрации муниципального образования « Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о внесении изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем прилагаются:

1) пояснительная записка, содержащая информацию о необходимости разработки муниципальной программы, обоснование соответствия решаемой проблемы и целей будущей муниципальной программы приоритетам развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, закрепленным в Стратегии, или, в случае внесения изменений в муниципальную программу, пояснительная записка (приложение № 6 к настоящему Порядку), в которой отражается информация об изменениях целей, задач и индикативных показателей структурных элементов муниципальной программы с обоснованием причин изменений и изменения ресурсного обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Обоснование изменений, вносимых в значения показателей или в мероприятия (результаты) муниципальной программы, должно содержать соответствующие расчеты;

2) финансово-экономическое обоснование, содержащее обоснование (подтвержденное соответствующими расчетами) объема ресурсного обеспечения муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования.

4.3. Основаниями для признания постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области об утверждении муниципальной программы утратившим силу (отмене) являются:

1) изменение действующего законодательства, влекущее за собой невозможность дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы (в том числе изменение либо перераспределение полномочий органов местного самоуправления);

2) утрата актуальности целей муниципальной программы согласно приоритетам развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, закрепленным в Стратегии;

3) достижение целей муниципальной программы до наступления срока окончания действия муниципальной программы;

4) выявление отрицательных результатов реализации муниципальной программы в части эффективности реализуемых мероприятий (значение критерия эффективности реализации муниципальной программы менее 0,7).

4.10. Ответственный исполнитель инициирует принятие постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о признании постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы утратившим силу (отмене) по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Порядка, по результатам анализа хода реализации муниципальной программы, содержащегося в отчете о реализации муниципальной программы за I полугодие текущего финансового года.

По основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 3 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Порядка, ответственный исполнитель инициирует принятие постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о признании постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы утратившим силу (отмене) по мере возникновения указанных оснований.

Постановление администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о признании утратившим силу (отмене) постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы принимается в срок не позднее 30 сентября текущего финансового года.

4.11. К проекту постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области о признании утратившим силу (отмене) постановления администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области об утверждении муниципальной программы ответственным исполнителем прилагаются отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценку эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы на дату рассмотрения.

4.12. Разработанный проект постановления администрации муниципального образования «муниципального образования Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области о признании утратившим силу (отмене) постановления администрации муниципального образования « Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области об утверждении муниципальной программы согласовывается с куратором муниципальной программы, со всеми указанными в проекте исполнителями программных мероприятий, управлением финансов, отделом социально-экономического планирования и размещения муниципального заказа, правовым управлением, заинтересованными органами и лицами в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

5.1. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы в течение срока её реализации планируется исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, источниками финансового обеспечения которых являются в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средства из внебюджетных источников (в случае возможности привлечения таких средств).

5.3. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области за пределами планового периода определяется исходя из предельного объёма расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, в соответствии с бюджетным прогнозом муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области на долгосрочный период.

5.4. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы отражается в муниципальной программе в разрезе источников бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области на финансовое обеспечение её реализации по годам реализации муниципальной программы в целом, а также с детализацией по её структурным элементам и мероприятиям (результатам).

5.5. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы и её структурных элементов отражается в муниципальной программе в тысячах рублей с точностью до не менее чем одного знака после запятой.

5.6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета муниципального образования « Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области, а также с учётом результатов реализации муниципальной программы за предыдущий год.

- 6. Управление, контроль и оценка эффективности

реализации муниципальной программы

6.1. В целях обеспечения надлежащего управления реализацией муниципальной программы за каждой муниципальной программой закрепляется один куратор, которым может быть лицо, замещающее в администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области муниципальную должность в соответствии с правовым актом администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. Куратор муниципальной программы:

1) несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы.

2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

3) одобряет в процессе составления проекта бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы;

4) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

5) согласовывает решение о необходимости внесения в муниципальную программу изменений;

6) вносит предложения о досрочном прекращении реализации начиная с первого числа очередного финансового года отдельных структурных элементов муниципальной программы или муниципальной программы в целом в случае обнаружения отрицательных результатов реализации муниципальной программы;

7) урегулирует разногласия между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы;

8) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

2) несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы;

3) несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, своевременность внесения в нее изменений и в установленных случаях досрочное ее прекращение, предоставление в отдел социально-экономического планирования и размещения муниципального заказа отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

4) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

5) своевременно направляет Главе администрации отчеты о ходе реализации соответствующей муниципальной программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку:

ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчет за I полугодие, в который включается аналитическая информация, содержащая выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, прогнозное значение индикаторов реализации муниципальной программы за отчетный год;

годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным, в который включается оценка эффективности реализации муниципальной программы, согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Все отчеты о реализации муниципальной программы подписываются Главой администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области .

6) в ходе реализации муниципальной программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

7) в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

9) несет ответственность за соответствие разработанной муниципальной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области на долгосрочный период;

10) организует сбор от исполнителей муниципальной программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю муниципальной программы;

11) подготавливает проект отчетов и представляет их руководителю муниципальной программы.

6.3. Соисполнители муниципальной программы:

1) определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

2) несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

6.4. В случае предоставления отчета с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, отчет возвращается на доработку  исполнителю муниципальной программы.

6.5. Ответственный исполнитель в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет информацию, необходимую для подготовки ежеквартального (годового) сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в части их планируемого финансового обеспечения и фактического освоения бюджетных средств.

6.6. Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в информационно-коммуникационной сети Интернет основных сведений о результатах реализации муниципальных программ, об объемах финансовых ресурсов, затраченных на выполнение муниципальных программ по итогам отчетного периода;

2) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, обобщает и представляет Главе администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области докладную записку о ходе выполнения и оценке эффективности реализации муниципальных программ за истекший год.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с помощью Методики оценки эффективности реализации муниципальных  программ в муниципальном образовании «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области Ульяновской области, установленной приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.8. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель подготавливает пояснительную записку, подписанную руководителем ответственного исполнителя муниципальной программы.

Пояснительная записка должна отражать:

1) вывод об эффективности реализации муниципальной программы;

2) обоснование вывода об эффективности реализации муниципальной программы с раскрытием причин, повлекших за собой тот или иной уровень эффективности реализации муниципальной программы;

3) предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости).

6.9. При подготовке аналитической информации на основании оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период отделом социально-экономического планирования и размещения муниципального заказа делаются следующие выводы:

1)  муниципальная программа эффективна и целесообразна к финансированию на очередной год;

2) муниципальная программа целесообразна к финансированию на очередной год, но требуется корректировка ее содержания в целях достижения плановых результатов;

3) муниципальная программа неэффективна, требуется досрочное прекращение ее реализации.

6.10. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Глава администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района  Ульяновской области вправе принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«_________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| Куратор муниципальной программы | Фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Цель/цели муниципальной программы |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Показатели муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации |  |
| Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области |  |
| Перечень объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции и капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы (при наличии) |  |
| Оценка предполагаемых результатов применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы |  |

- Приложение № 2

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы

«_________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение1 | Значение показателя |  |  |  | Ответственный за достижение показателя2 | Связь с показателями государственных программ Ульяновской области3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NN4 | NN+1 | ... | NN+n |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 66 | 77 | 88 | 99 | 10 | 11 |
|  | Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<2> Указывается наименование ответственного за достижение показателя отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Ульяновской области.

<3> Указывается наименование государственной программы Ульяновской области, вклад в достижение которой обеспечивает показатель муниципальной программы.

<4> Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы

- Приложение № 3

к Порядку

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы

«_________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы1 | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы2 | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) «Наименование»4 |  |  |  |
| 11. | Проект «Наименование»5 (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) куратора проекта)6 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области) | Срок реализации проекта (год начала - год окончания) |  |
| 11.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 11.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации города) | - |  |
| 22.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 2.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) государственной программы |  |  |  |
| 33. | Проект «Наименование»7 (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) куратора проекта)8 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области) | Срок реализации проекта (год начала - год окончания) |  |
| 33.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 3.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| 44. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области) | - |  |
| 4.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 4.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |

<1> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в процессе реализации проектов, комплексов процессных мероприятий. Для проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой проект обеспечивает достижение целей и (или) значений показателей и результатов регионального проекта, входящего в состав национального или федерального проектов) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

<2> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов решения каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

<3> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение значений которых направлен структурный элемент муниципальной программы.

<4> Приводится при наличии.

<5> Указывается тип проекта.

<6> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта (при наличии).

<7> Указывается тип проекта.

<8> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта (при наличии).

- Приложение № 4

к Порядку

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«_________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – бюджет поселения) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наименование структурного элемента муниципальной программы (мероприятия) |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 11.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 22. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 22.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 33.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 44. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 44.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 44.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к Порядку

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Наименование»

муниципальной программы

«__________________________________________________________»

(муниципальной программы)

- 1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области | Наименование отраслевого (функционального) органа, Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) руководителя отраслевого (функционального) органа, Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, наименование его должности |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Наименование отраслевого (функционального) органа, Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района льяновской области, фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) руководителя отраслевого (функционального) органа, Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, наименование его должности |

- 2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя1 | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя2 |  | Значение показателя по годам |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа, Администрации муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | ггод | NN | N + 1 | N + n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | 9 | 10 | 11 |
| 11. | Задача 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Задача 2 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата)3 |  | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | NN | N N+ 1 | N N+ n |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 88 | 99 | 110 |
| 11. | Задача 1 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Указываются параметры характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1. | Указываются параметры характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – бюджет поселения) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие «Наименование» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 11.n. | Мероприятие «Наименование» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

- 5. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |

- 6. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчета значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается соответствие показателя, декомпозированного для муниципальной программы, государственной программе Ульяновской области («ГП УО»), региональному проекту, входящему в состав национального проекта («РП»), Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области до 2030 года («Стртг»), Плану мероприятий по реализации стратегии (ПлСтртг), комплексу процессных мероприятий («КПМ»).

<2> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<3> Здесь и далее в качестве базового значения мероприятия (результата) указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения мероприятия (результата) приводится плановое (прогнозное) значение мероприятия (результата).

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку

Пояснительная записка

к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу

________________________________

(наименование)

| Период (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя | Действующая редакция |  | Планируемая редакция |  | Причины |
| Изменение цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Изменение задач структурного элемента |  |  |  |  |  |
| Изменение индикативных показателей муниципальной программы (структурного элемента)* |  |  |  |  |  |
| Изменение финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование направления, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансирования | Действующая редакция | Планируемая редакция | Отклонение | Причины |
| Всего по муниципальной программе | Всего |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – бюджет поселения) |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |
| Направление 1 |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент 1 | Всего |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
|  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Структурный элемент 2 | Всего |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
|  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| И т.д. по направлениям |  |  |  |  |  |

*Указываются показатели, в которые вносятся изменения

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Наименование»

Наименование муниципальной программы:

Отчетный период:

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- Таблица 1

Сведения о достижении показателей

муниципальной программы (нарастающим итогом)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | % достижения | Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |
| Направление (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| . | Показатель |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Утвержденное в паспорте муниципальной программы.

<2> Фактическое значение показателя (при наличии) указывается исходя из статистических данных, либо иных сведений за соответствующий отчетный период.

- Таблица 2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тыс. рублей | Объем кассового исполнения, тыс. рублей | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей | Причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» | исполнитель | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – бюджет поселения) |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |
| Мероприятие | исполнитель | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования бюджета поселения |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Основные достигнутые результаты:

1....;

n.....

Куратор муниципальной программы _________________

(подпись)

Дата поступления отчета ________________.

- Приложение № 8

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БЕЛОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы проводится по каждому целевому индикатору (показателю) муниципальной программы.

Степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп,

- для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СДмп - степень реализации муниципальной программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

n - число показателей муниципальной программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭмп = Фк / Фп, где:

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств по формуле:

ЭРмп = СДмп x СЭмп, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СДмп - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

СЭмп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия ЭРмп |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,7 |
| низкоэффективная | 0,71...0,80 |
| эффективная | 0,81...0,95 |
| высокоэффективная | более 0,95 |